## Folha1
Task | Start Date | Days to Complete
Análise da Especificação Recebida | 2021-12-10 | 4
Modificações ao Plano de Desenvolvimento | 2021-12-14 | 7
Decisões Iniciais | 2021-12-20 | 5
Lógica de Negócio | 2021-12-25 | 28
Base de Dados | 2022-01-01 | 8
Interface Gráfica | 2022-01-04 | 18